## Sheet1
Project Gantt Chart
Project Start Date: |  | 2024-08-21
| # | Tasks | Assignee | Start Date | Date Finished | Deadline | Status
| 1 | User Authentication | Cagampang | 2024-10-02 | 2024-10-20 | 2024-10-28 | Done
| 2 | Teacher Dashboard | Martus | 2024-10-17 | 2024-11-18 | 2024-11-25 | Done
| 3 | Student Dashboard | Calzada | 2024-10-15 | 2024-11-19 | 2024-11-25 | Done
| 4 | Welcome Page | Martus & Calzada | 2024-10-14 | 2024-10-19 | 2024-10-28 | Done
| 5 | All Database | Cagampang | 2024-10-28 | 2024-11-24 | 2024-12-06 | Done
| 6 | Account(Profiles) | Cagampang | 2024-11-09 | 2024-11-15 | 2024-11-17 | Done
| 7 | Material (Course) | Martus | 2024-11-10 | 2024-11-14 | 2024-11-25 | Done
| 8 | Submission | Calzada | 2024-11-08 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Done
| 9 | Announcement | Cagampang | 2024-11-13 | 2024-11-16 | 2024-11-25 | Done
| 10 | Student Disccusion | Calzada & Martus | 2024-11-16 | 2024-11-21 | 2024-11-25 | Done
| 11 | Instructor Discussion | Calzada & Martus | 2024-11-16 | 2024-11-21 | 2024-11-29 | Done
| 12 | Figma UI | Calzada & Cagampang | 2024-11-14 | 2024-11-28 | 2024-11-30 | In-Progress
| 13 | ERD | Cagampang & Martus | 2024-11-21 | 2024-11-27 | 2024-11-30 | In-Progress